| جدول برنامه‌هاي عملياتي سال ....... (اول، دوم ، سوم، چهارم و ...) موافقت اصولی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری در سال 1398 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف کلی | هدف جزئی (کمی) | برنامه | فعالیت (راه‌‌‌بردهاي ‌ عملياتي) | زمان انجام | توضیحات | ضعف و کاستی‌ها - ارائه راهکار |
| 1 | بسترسازي براي افزايش توليدات علمي‌ مرکز تحقیقات | هماهنگی و مشارکت با معاونت پژوهشی در راستای كاهش بروكراسي | تشکیل 10 جلسه شورا جهت تصویب و پیگیری طرح‌های تحقیقاتی | - تشکیل جلسات منظم شورای پژوهشی جهت تصویب طرح‌های ارسالی به مرکز و اعلام خاتمه طرح‌های مصوب شده (حداقل چهار جلسه) - تصویب حداقل سه طرح با عنوان مرکز | ابتدای سال 1398 تا اخر سال 1398 | - تعداد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جلسات تشکیل شده در سال 1398 13 جلسه بود - تعداد طرح و پایان نامه های مصوب در سال برابر 21 مورد | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
|  |  |  | ثبت اولویت‌های پژوهشی اعضای مرکز در سامانه پژوهشی | - تصویب حداقل سه طرح از اولویت‌های پژوهشی با عنوان مرکز - موظف ساختن اعضای شورای پژوهشی مرکز در ارائه حداقل یک طرح تحقیقاتی در سال مطابق با اولویت های پژوهشی مرکز | ابتدای سال 1398 تا اخر سال 1398 | - اولویت های پژوهشی مرکز جهت ثبت در سامانه به کارشناس معاونت تحقیقات اطلاع رسانی شده است. | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
|  |  |  | توانمند سازی اعضای مرکز | - اطلاع رسانی جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی پروپوزال نویس و مقاله نویسی زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه | ابتدای سال 1398 تا اخر سال 1398 | - به علت مشکلات پیش آمده در بارگزاری اطلاعات در سایت، اطلاعیه زمان برگزاری کارگاه ها در سایت مرکزتحقیقات ثبن نشده است. | ضعف و کاستیها: با توجه به حیطه بالینی اعضای مرکز و فشار کاری آنها در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه شرکت در این کارگاها بطور کامل مقدور نبوده است. ارائه راهکار: |
|  |  |  | تسریع در انجام فرایند طرح‌های تحقیقاتی و پایان نامه‌های دانشجویی | - پیگیری طرح‌های مصوب مرکز از نظر کد اخلاق - نظارت بر شروع به موقع طرح‌های مصوب - پیگیری ارائه گزارش پیشرفت طرح‌ها به رابط علمی - پیگیری ارائه گزارش نهایی (هماهنگی اداری با دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت معرفی طرح و اطلاع رسانی ) | ابتدای سال 1398 تا اخر سال 1398 | - تعداد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جلسات تشکیل شده در سال 1398 ، 13 جلسه بود - تعداد طرح و پایان نامه های مصوب در سال برابر 21 مورد | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
| 2 | ارتقاء جایگاه مرکز در ارزشیابی سالیانه کشور | ارتقاء H – index مرکز تحقیقات | ارتقاء تعداد مقالات چاپ شده در ایندکس های ISIو Pub medو Scopus | - اطلاع رسانی به اعضای شورای مرکز و سایر همکاران جهت ارسال اسناد فعالیت‌های انتشاراتی با افیلیشن مرکز - اطلاع رسانی تدوين سازوكار مناسب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه براي انتشارمقالات اعضای مرکز در نشريه‌هاي علمي داراي نمايه معتبر | ابتدای سال 1398 تا اخر سال 1398 | - مقالات سال 2019 : 25 مقاله شامل 14 مقاله با ایندکسISI و 2 مقاله با ایندکس pubmed و 9 مقاله با ایندکس scopos با افیلیشن مرکز به چاپ رسیده است. | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
|  |  |  | ارتقاء تعداد مقالات چاپ شده در مجلات Q1 | - اطلاع رسانی مجلات Q1 در سایت مرکز تحقیقات | ابتدای سال 1398 تا اخر سال 1398 | چاپ 8 مقاله در مجلات Q1 | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
|  |  |  | ارتقاء تعداد مقالات ارائه شده به همایش‌های داخلی و بین المللی | - اطلاع‌رساني مستمر و به موقع همايش‌هاي علمي معتبر بين‌المللي - اطلاع رسانی جهت پشتيباني و حمايت (مالي و غيرمالي) متقاضيان حضور (اعضاي هيأت علمي و دانشجويان) در همايش‌هاي علمي معتبر بين‌المللي دانشگاه با افیلیشن مرکز | ابتدای سال 1398 تا اخر سال 1398 | اطلاع‌رساني همایش های داخلی و همايش‌هاي علمي معتبر بين‌المللي در سایت مرکز انجام شد. | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
|  |  | ثبت اطلاعات ارزشیابی بطور سالیانه | ثبت اطلاعات ارزشیابی در سامانه | - جستجوی ماهانه مقالات با افلیشن مرکز به دو روش جستجوی اسامی و جستجوی افلیشن مرکز جهت مقالاتی که مستندات آن به مرکز ارائه نشده است - پیگیری جهت نمایه شدن مقالات در ایندکس های ISIو Pub medو Scopus | ابتدای سال 1398 تا اخر سال 1398 | مقالات مرکز بروزرسانی شده | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
| 3 | بهبود و توسعه همکاریها و تعاملات بين‌المللي مرکز تحقیقات | ارتقاء تعداد مقالات مشارکتی داخلی و بین المللی | چاپ حداقل 10 مقاله با مشارکت مراکز/موسسات داخل که حداقل سه مقاله در ISI و pubmed نمایه شود. | - اطلاع رسانی جهت جلب مشارکت تحقیقاتی (درون دانشگاهی، بین دانشگاهی، خارج از کشور) - ايجاد سازوكار مناسب تعامل علمي مرکز تحقیقات | - | - | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |