| جدول برنامه‌هاي عملياتي سال 1399 - موافقت اصولی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | هدف کلی | هدف جزئی (کمی) | برنامه | فعالیت (راه‌‌‌بردهاي ‌ عملياتي) | زمان انجام | توضیحات | ضعف و کاستی‌ها - ارائه راهکار |
| 1 | بسترسازي براي افزايش توليدات علمي‌ مرکز تحقیقات | هماهنگی و مشارکت با معاونت پژوهشی در راستای كاهش بروكراسي | تشکیل 10 جلسه شورا جهت تصویب و پیگیری طرح‌های تحقیقاتی | - تشکیل جلسات منظم شورای پژوهشی جهت تصویب طرح‌های ارسالی به مرکز و اعلام خاتمه طرح‌های مصوب شده (حداقل چهار جلسه) - تصویب حداقل سه طرح با عنوان مرکز | ابتدای سال 1399 تا اخر سال 1399 | - تعداد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جلسات تشکیل شده در سال 1399، 12 جلسه بود - تعداد طرح و پایان نامه های مصوب در سال برابر 16 مورد | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
|  |  |  | ثبت اولویت‌های پژوهشی اعضای مرکز در سامانه پژوهشی | - تصویب حداقل سه طرح از اولویت‌های پژوهشی با عنوان مرکز - موظف ساختن اعضای شورای پژوهشی مرکز در ارائه حداقل یک طرح تحقیقاتی در سال مطابق با اولویت های پژوهشی مرکز | ابتدای سال 1399 تا اخر سال 1399 | - اولویت های پژوهشی مرکز جهت ثبت در سامانه به کارشناس معاونت تحقیقات اطلاع رسانی شده است. | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
|  |  |  | توانمند سازی اعضای مرکز | - اطلاع رسانی جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی پروپوزال نویس و مقاله نویسی زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه | ابتدای سال 1399 تا اخر سال 1399 | - اطلاعیه زمان برگزاری کارگاه ها در سایت مرکزتحقیقات ثبت شده است. - برگزاری سه کارگاه ملی (اطلاعات کارگاه و گواهی شرکت در کارگاه در سایت مرکز بروزرسانی شد) | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: برنامه ریزی مناسب جهت افزایش کمی و کیفی در برگزاری کارگاه |
|  |  |  | تسریع در انجام فرایند طرح‌های تحقیقاتی و پایان نامه‌های دانشجویی | - پیگیری طرح‌های مصوب مرکز از نظر کد اخلاق - نظارت بر شروع به موقع طرح‌های مصوب - پیگیری ارائه گزارش پیشرفت طرح‌ها به رابط علمی - پیگیری ارائه گزارش نهایی (هماهنگی اداری با دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت معرفی طرح و اطلاع رسانی ) | ابتدای سال 1399 تا اخر سال 1399 | - تعداد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جلسات تشکیل شده در سال 1399 ، 12 جلسه بود - تعداد طرح و پایان نامه های مصوب در سال برابر 16 مورد نظارت در مراحل انجام طرح های مصوب در مرکز انجام می شود و در جلسات کمیته نظارت دانشکده با حضور رئیس مرکز و اعضای مرکز بررسی شدند. | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
| 2 | ارتقاء جایگاه مرکز در ارزشیابی سالیانه کشور | ارتقاء H – index مرکز تحقیقات | ارتقاء تعداد مقالات چاپ شده در ایندکس های ISIو Pub medو Scopus | - اطلاع رسانی به اعضای شورای مرکز و سایر همکاران جهت ارسال اسناد فعالیت‌های انتشاراتی با افیلیشن مرکز - اطلاع رسانی تدوين سازوكار مناسب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه براي انتشارمقالات اعضای مرکز در نشريه‌هاي علمي داراي نمايه معتبر | ابتدای سال 1399 تا اخر سال 1399 | - مقالات سال 2020 : 32 مقاله شامل 23 مقاله با ایندکسISI و 1 مقاله با ایندکس pubmed و 8 مقاله با ایندکس scopos با افیلیشن مرکز به چاپ رسیده است. | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
|  |  |  | ارتقاء تعداد مقالات چاپ شده در مجلات Q1 | - اطلاع رسانی مجلات Q1 در سایت مرکز تحقیقات | ابتدای سال 1399 تا اخر سال 1399 | چاپ 14 مقاله در مجلات Q1 | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
|  |  |  | ارتقاء تعداد مقالات ارائه شده به همایش‌های داخلی و بین المللی | - اطلاع‌رساني مستمر و به موقع همايش‌هاي علمي معتبر بين‌المللي - اطلاع رسانی جهت پشتيباني و حمايت (مالي و غيرمالي) متقاضيان حضور (اعضاي هيأت علمي و دانشجويان) در همايش‌هاي علمي معتبر بين‌المللي دانشگاه با افیلیشن مرکز |  | اطلاع‌رساني همایش های داخلی و همايش‌هاي علمي معتبر بين‌المللي در سایت مرکز انجام شد. | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
|  |  | ثبت اطلاعات ارزشیابی بطور سالیانه | ثبت اطلاعات ارزشیابی در بایگانی مرکز | - جستجوی ماهانه مقالات با افلیشن مرکز به دو روش جستجوی اسامی و جستجوی افلیشن مرکز جهت مقالاتی که مستندات آن به مرکز ارائه نشده است و ثبت در سایت مرکز - پیگیری جهت نمایه شدن مقالات در ISIو Pub medو Scopus | ابتدای سال 1399 تا اخر سال 1399 | 1- مقالات مرکز در سایت بروزرسانی شده 2- 32 مقاله چاپ شده در سال 1399 در ISIو Pub medو Scopus نمایه شده است. | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
| 3 | بهبود و توسعه همکاریها و تعاملات بين‌المللي مرکز تحقیقات | ارتقاء تعداد مقالات مشارکتی داخلی و بین المللی | چاپ حداقل 10 مقاله با مشارکت مراکز/موسسات داخل که حداقل سه مقاله در ISI و pubmed نمایه شود. | - اطلاع رسانی جهت جلب مشارکت تحقیقاتی (درون دانشگاهی، بین دانشگاهی، خارج از کشور) - ايجاد سازوكار مناسب تعامل علمي مرکز تحقیقات - ارسال فراخوان جهت انجام پژوهش مشترک در حوزه AUB از طریق سایت مرکز تحقیقات | 2020 | 32 مقاله چاپ شده در سال2020 تعداد 9 مقاله مشارکت اعضای مرکز با دانشگاه و مرکز تحقیقات داخل کشور میباشد . | ضعف و کاستیها: ارائه راهکار: |
| 4 | ارتقاء جایگاه مرکز | موافقت قطعی مرکز | تکمیل مستندات جهت ارسال به وزارت متبوع | مستندات مورد نیاز طی سال جمع آوری شود و به کارشناس مراکز تحقیقاتی دانشگاه تحویل شود. | ابتدای 1399 تا پایان 1400 | مستندات مرکز شامل صورتجلسات، فرم های شماره 2 اعضای مرکز، فرم شماره یک اطلاعات مرکز به همراه مستندات جمع آوری شد و به کارشناس مراکز تحقیقات تحویل شد. |  |